## Sheet1
Pembuatan Sistem Toko Online JerseyPedia Pekanbaru
No | Kegiatan | Kode | Kegiatan Mendahului | Mudah/Sedang/Sulit | Durasi | Biaya | Diagram Proyek
1 | Rancang Database | A | - | Sedang | 2 | 200000
2 | Instalasi Software | B | A | Sedang | 1 | 50000 |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 | 7 |  |  | 5 | 10 |  |  | 6 | 12 |  |  | 7 | [7 empty] | 15 |  | 8 | 18 |  | 9 | 23 |  | 10 | 24
3 | Membuat Login & Logout | C | B | Sedang | 4 | 500000 |  |  | 0 | A=2 |  |  | 2 | B=1 |  |  | 3 | C=4 |  |  | 7 | D=3 |  |  | 10 | E=2 |  |  | 12 | F=3 | [9 empty] | 15 | G=3 |  | 18 | H=5 |  | 23 | I=1 |  | 24
4 | Perketat Keamanan Aplikasi | D | C | Sedang | 3 | 1000000
5 | Crud Liga | E | D | Sedang | 2 | 350000
6 | Crud Produk | F | E | Sedang | 3 | 350000 | Jalur Kritis A-B-C-D-E-F-G-H-i = 24 Hari
7 | Keranjang Belanja | G | F | Sedang | 3 | 350000
8 | Pengelola Transaksi Pembelian | H | G | Sedang | 5 | 1000000
9 | Buat Halaman Home | I | H | Mudah | 1 | 100000
[5 empty] | 24 | 3900000 |  | Aktivitas | Node | Durasi | Early |  | Late |  | Total Float | Free Float | Jalur Kritis
[11 empty] | Start | Finish | Start | Finish
[8 empty] | A | 1 – 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Nama : Ridho Surya | [6 empty] | B | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | *
| Nim : 1710031802135 | [6 empty] | C | 3 - 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | *
[8 empty] | D | 3 - 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | *
[8 empty] | E | 3 - 6 | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | *
[8 empty] | F | 6 - 7 | 3 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | *
[8 empty] | G | 7 - 8 | 3 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | *
[8 empty] | H | 8 - 9 | 5 | 18 | 23 | 18 | 23 | 0 | 0 | *
[8 empty] | I | 9-10 | 1 | 23 | 24 | 23 | 24 | 0 | 0 | *
[8 empty] | NO | Kegiatan | Kode Kegiatan | Kegiatan Mendahului | Durasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Biaya
[8 empty] | 1 | Rancang Database | A | - | 2 | [27 empty] | 200000
[8 empty] | 2 | Instalasi Software | B | A | 1 | [27 empty] | 50000
[8 empty] | 3 | Membuat Login & Logout | C | B | 4 | [27 empty] | 500000
[8 empty] | 4 | Perketat Keamanan Aplikasi | D | C | 3 | [27 empty] | 1000000
[8 empty] | 5 | Crud Liga | E | D | 2 | [27 empty] | 350000
[8 empty] | 6 | Crud Produk | F | E | 3 | [27 empty] | 350000
[8 empty] | 7 | Keranjang Belanja | G | F | 3 | [27 empty] | 350000
[8 empty] | 8 | Pengelola Transaksi Pembelian | H | G | 5 | [27 empty] | 1000000
[8 empty] | 9 | Buat Halaman Home | I | H | 1 | [27 empty] | 100000
3900000
Mulai Tanggal 1 Feb 2021
Selesai Hingga 27 Feb 2021