## Sheet1
Pembuatan Sistem Pendaftaran Mahasiswa Baru Secara Online Untuk Kampus STIKES Purwodadi
No | Kegiatan | Kode | Kegiatan Mendahului | Mudah/Sedang/Sulit | Durasi | Biaya | Diagram Proyek
1 | Input Data calon Mahasiswa | A | - | Mudah | 2 | 1000000
2 | Test Masuk Mahasiswa Baru | B | A | Sulit | 7 | 5000000 |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 9 |  |  | 4 | 14 |  |  | 5 | 19 |  |  | 6 | 24 |  |  | 7 | 29 |  |  | 8 | 34 |  |  | 9 | 36
3 | Pengumuman Hasil Test | C | B | Sedang | 5 | 2500000 |  |  | 0 | A=2 |  |  | 2 | B=7 |  |  | 9 | C=5 |  |  | 14 | D=5 |  |  | 19 | E=5 |  |  | 24 | F=5 |  |  | 29 | G=5 |  |  | 34 | H=2 |  |  | 36
4 | Registrasi Ulang | D | C | Sedang | 5 | 2500000
5 | Pemberian NIM Otomatis | E | D | Sedang | 5 | 2500000
6 | Penunjukan Dosen PA | F | E | Sedang | 5 | 2500000 | Jalur Kritis A-B-C-D-E-F-G-H = 36 Hari
7 | Pengisian KRS | G | F | Sedang | 5 | 2500000
8 | Pembagian Kelas | H | G | Mudah | 2 | 1000000
[5 empty] | 36 | 19500000
[8 empty] | Aktivitas | Node | Durasi | Early |  | Late |  | Total Float | Free Float | Jalur Kritis
[11 empty] | Start | Finish | Start | Finish
| Nama : Ridho Surya | [6 empty] | A | 1 – 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0
| Nim : 1710031802135 | [6 empty] | B | 2 - 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | *
[8 empty] | C | 3 - 4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | *
[8 empty] | D | 3 - 5 | 5 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | *
[8 empty] | E | 3 - 6 | 5 | 19 | 24 | 19 | 24 | 0 | 0 | *
[8 empty] | F | 6 - 7 | 5 | 24 | 29 | 24 | 29 | 0 | 0 | *
[8 empty] | G | 7 - 8 | 5 | 29 | 34 | 29 | 34 | 0 | 0 | *
[8 empty] | H | 8 - 9 | 2 | 34 | 36 | 34 | 36 | 0 | 0 | *
[8 empty] | NO | Kegiatan | Kode Kegiatan | Kegiatan Mendahului | Durasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Biaya
[8 empty] | 1 | Input Data calon Mahasiswa | A | - | 2 | [36 empty] | 1000000
[8 empty] | 2 | Test Masuk Mahasiswa Baru | B | A | 7 | [36 empty] | 5000000
[8 empty] | 3 | Pengumuman Hasil Test | C | B | 5 | [36 empty] | 2500000
[8 empty] | 4 | Registrasi Ulang | D | C | 5 | [36 empty] | 2500000
[8 empty] | 5 | Pemberian NIM Otomatis | E | D | 5 | [36 empty] | 2500000
[8 empty] | 6 | Penunjukan Dosen PA | F | E | 5 | [36 empty] | 2500000
[8 empty] | 7 | Pengisian KRS | G | F | 5 | [36 empty] | 2500000
[8 empty] | 8 | Pembagian Kelas | H | G | 2 | [36 empty] | 1000000
19500000