## Sheet1
Mai
NO | Kegiatan | Kode Kegiatan | Kegiatan Mendahului | Durasi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Biaya
1 | Pembuatan Blue Print (gambar rumah) | A |  | 4 | [43 empty] | 6000000
2 | Pengadaan Material | B | A | 2 | [43 empty] | 144360000
3 | Pembuatan Kunsen & Pintu | C | B | 3 | [43 empty] | 8000000
4 | Gali Pondasi | D | B | 4 | [43 empty] | 1250000
5 | Pemotongan Besi | E | B | 3 | [43 empty] | 300000
6 | Pengikatan Besi Slof dan Tiang | F | E | 4 | [43 empty] | 400000
7 | Pasang Pondasi dan Slof | G | D, E, F | 5 | [43 empty] | 2500000
8 | Pemasangan Tiang | H | G | 4 | [43 empty] | 1200000
9 | Pemasangan Dinding | I | H | 6 | [43 empty] | 3000000
10 | Pemasangan Kunsen | J | C, H, I | 2 | [43 empty] | 1000000
11 | Pemasangan Rangka & Atap | K | J | 6 | [43 empty] | 3000000
12 | Pemasangan Jaringan Listrik | L | K | 2 | [43 empty] | 10000000
13 | Plaster Dan Pengecatan | M | L | 4 | [43 empty] | 13400000
194410000
[14 empty] | 4 | 9 | [14 empty] | 10 | 28 |  |  | 11 | 30 |  |  | 12 | 36 |  |  | 13 | 38 |  |  | 14 | 42
[15 empty] | 28 | [15 empty] | 28 | J=2 |  |  | 30 | K=6 |  |  | 36 | L=2 |  |  | 38 | M=4 |  |  | 42
C=3
|  | 1 | 0 |  |  | 2 | 4 |  |  | 3 | 6 |  |  | 5 | 10
|  |  | 0 | A=4 |  |  | 4 | B=2 |  |  | 6 | D=4 |  |  | 13 | [13 empty] | I=6
E=3
[14 empty] | 6 | 9 |  |  | 7 | 13 |  |  | 8 | 18 |  |  | 9 | 22
[15 empty] | 9 | F=4 |  |  | 13 | G=5 |  |  | 18 | H=4 |  |  | 22
[5 empty] | Aktivitas | Node | Durasi | Early |  | Late |  | Total Float | Free Float | Jalur Kritis |  | Total Float = Late Finish – Early Start – Durasi
[8 empty] | Start | Finish | Start | Finish |  |  |  |  | Free Float = Early Finish – Early Start – Durasi
[5 empty] | A | 1 – 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | *
[5 empty] | B | 2 - 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | *
[5 empty] | C | 3 - 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 28 | 19 | 0 |  |  | Jalur Kritis = A-B-E-F-G-H-I-J-K-L-M
[5 empty] | D | 3 - 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 13 | 3 | 0 | k |  |  |  | 42
[5 empty] | E | 3 - 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | *
[5 empty] | F | 6 - 7 | 4 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | *
[5 empty] | G | 7 - 8 | 5 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | *
[5 empty] | H | 8 - 9 | 4 | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | *
[5 empty] | I | 9-10 | 6 | 22 | 28 | 22 | 28 | 0 | 0 | *
[5 empty] | J | 10-11 | 2 | 28 | 30 | 28 | 30 | 0 | 0 | *
[5 empty] | K | 11-12 | 6 | 30 | 36 | 30 | 36 | 0 | 0 | *
[5 empty] | L | 12-13 | 2 | 36 | 38 | 36 | 38 | 0 | 0 | *
[5 empty] | M | 13-14 | 4 | 38 | 42 | 38 | 42 | 0 | 0 | *

## Pengadaan Material
Semen | 150 | 65000 | 9750000
Pasir | 500 | 124000 | 62000000
Bata | 100000 | 150 | 15000000
Kerikil | 425 | 130000 | 55250000
Cat | 20 | 145000 | 1000000
Besi 8" | 20 | 68000 | 1360000
144360000