## Sheet1
Perusahaan Retail Riau
Aktifitas | Kode | Aktifitas Mendahului | Durasi |  | Diagram Proyek
Survey Lapangan | A | - | 4
Analisis Kebutuhan Software | B | A | 4
Pemodelan Sistem | C | A | 6
Analisis Kebutuhan Hardware | D | A | 5
Pengadaan & Instalasi SO & DBMS | E | B | 6
Desain Input, Output, Database | F | C | 7
Persiapan & Pelatihan User | G | C | 7 |  | 1 | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 16
Pengadaan Hardware | H | D | 7 |  |  | 0 | A=4 |  |  | 14 | D=5 |  |  | 19 | H=7 |  |  | 26 | J=5
Programming | I | E, F | 12
Instalasi Hardware | J | H | 5
Test & Implementasi | K | G, I, J | 5 |  |  |  | B=4 |  | 2 | 4 |  |  | 5 | 19
[10 empty] | 12 | E=6 |  |  | 19
[17 empty] | 9 | 16 |  |  | 11 | 36
[7 empty] | C=6 |  | 3 | 6 |  |  | 6 | 13 | I=12 |  |  | 26 | K=5 |  |  | 36
Nama : Ridho Surya | [9 empty] | 6 | F=7 |  |  | 13
Nim : 1710031802135
[9 empty] | G=7 |  | 7 | 13
24
[5 empty] | Aktivitas | Node | Durasi | Early |  | Late |  | Total Float | Free Float | Jalur Kritis |  | Total Float = Late Finish – Early Start – Durasi
[8 empty] | Start | Finish | Start | Finish |  |  |  |  | Free Float = Early Finish – Early Start – Durasi
[5 empty] | A | 1 – 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 10 | 0
[5 empty] | B | 1 – 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0
[5 empty] | C | 1 – 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | Jalur Kritis = C-F-E-F-I-K 36 Hari
[5 empty] | D | 4 – 8 | 5 | 4 | 9 | 14 | 19 | 10 | 0
[5 empty] | E | 2 – 5 | 6 | 4 | 19 | 12 | 19 | 9 | 9 | *
[5 empty] | F | 3 – 6 | 7 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | *
[5 empty] | G | 3 – 7 | 7 | 6 | 13 | 6 | 24 | 11 | 0
[5 empty] | H | 8 – 10 | 7 | 9 | 16 | 19 | 26 | 10 | 0
[5 empty] | I | 5-9 | 12 | 19 | 31 | 19 | 31 | 0 | 0 | *
[5 empty] | J | 10-9 | 5 | 16 | 31 | 26 | 31 | 10 | 10 | *
[5 empty] | K | 9-11 | 5 | 31 | 36 | 31 | 36 | 0 | 0 | *
NO | Kegiatan | Kode Kegiatan | Kegiatan Mendahului | Durasi | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Survey Lapangan | A | - | 4
2 | Analisis Kebutuhan Software | B | A | 4
3 | Pemodelan Sistem | C | A | 6
4 | Analisis Kebutuhan Hardware | D | A | 5
5 | Pengadaan & Instalasi SO & DBMS | E | B | 6
6 | Desain Input, Output, Database | F | C | 7
7 | Persiapan & Pelatihan User | G | C | 7
8 | Pengadaan Hardware | H | D | 7
9 | Programming | I | E, F | 12
10 | Instalasi Hardware | J | H | 5
11 | Test & Implementasi | K | G, I, J | 5